3.1. Итоги развития училища по основным направлениям программно-преобразовательной деятельности в период 2003-2008гг.

| № п/п | # Направление | Запланированные действия | Запланированный ожидаемый результат | Объем финансирования (руб.) | Фактический результат |  |  |  |  |  |  |  |  | % Выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2003-2004 | 2004-2005 |  | 2005- 2006 |  | 2006- 2007 |  | 2007- 2008 | Итого в 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие кадрового потенциала училища | 1.1 Целенаправленное повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров | 1.1.1 Количество педагогических работников аттестованных на I и высшую категорию увеличилось | Запланировано-30000, Фактически-49400 | Высшая-5 Первая-6 | Высшая-3 Первая- 3 |  | Высшая-5 Первая- 5 |  | Высшая-10 Первая-3 |  | Высшая-12 Первая-3 | Высшая-12 Первая- 4 | 165 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 Стажировка мастеров производственного обучения на действующем предприятии | 1.2.1 Повышение профессион. компетентности | Запланировано-10000, Фактически- 12000 | нет | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 . Прием на работу работников по трудовым договорам | 1.3.1. Ведётся приём работников по трудовым договорам |  | Прием на работу работников по трудовым договорам |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 Заключения договора с ЧИРПО, с СУЗами, ВВУЗами; | 1.4.1. Заключаются договора с ЧИРПО, с СУЗами |  | Заключения договора с ЧИРПО, с СУЗами |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 Пакет документов по дифференциации оплаты труда | 1.5.1. Пакет документов |  | Создан пакет документов |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Совершенствование образовательной деятельности училища | 2.1. Проводить набор учащихся как на базе основной (неполной) образовательной школы, так и на базе средней (полной) образовательной школы | 2.1.1 Выполнение плана набора: -план /факт -численность учащихся на начало учебного года; -отчисление, в том числе: по болезни самовольно по другим причинам -выпуск |  | 175/165 380 36 - 16 15 115 | 125/119 390 21 1 4 16 114 |  | 134/118 375 23 - 3 20 164 |  | 122/112 330 24 - 8 14 159 |  | 137/112 267 5 - 3 5 115 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 Определение требований к знаниям и умениям, характеризующим профессиональную компетентность в получаемой профессии | 2.2.1. Пакет документов |  | На каждую профессию и на каждый предмет образовательного цикла составлен паспорт кабинета, лаборатории, в котором отражены критерии, предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Проведение лицензирования училища | 2.3.1.Лицензирование |  | Лицензия Серия А № 251 190 от 20.12.2007г Получена лицензия на 11 профессий НПО и 28 профессий по курсовой профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации для незанятого населения города и района. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Проведение аттестации и гос. аккредитации учреждения | 2.4.1.Аттестация и аккредитация |  | Свидетельство об аккредитации Серия АА № 104049 от 07.04.2005г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Проведение изменений в структуре управления | 2.5.1.Изменённая структура управления |  | Введены изменения: - создан совет трудового коллектива; - введена должность старшего мастера; - созданы три методические комиссии: а) «Поваров», б) «Продавцов», в) «Образовательного цикла» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 2. 6. Комплексное Методическое Обеспечение основных и дополнительных образовательных программ по направлениям и специальностям. | 2.6.1.Пакет документов |  | В каждом кабинете, лаборатории имеется паспорт комплексного методического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7. Создание внедрения эффективной системы управления качеством образования. | 2.7.1 Пакет документов |  | В училище ежегодно планируется внутриучилищный контроль, который предусматривает качество преподавания предметов теоретического и производственного обучения. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях инструктивно-методических совещаниях и педсоветах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8. Приведение учебно-программной документации в соответствии с требованиями гос. стандарта. | 2.8.1.Пакет документов |  | Вся учебно-программная документация составлена в соответствии с требованиями гос. стандарта. Все учебные планы и программы утверждены Челябинским институтом развития профессионального образования и Министерством образования и науки Челябинской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. 9. Составление пакета документов по повышенному профессиональному образованию: по профессиям «Товаровед продтоваров»; «Техник - технолог пищевых продуктов». | 2.9.1.Пакет документов |  | Составлены: учебный план, учебно-тематические планы по предметам по двум профессиям (по повышенному профессиональному образованию: по профессиям «Товаровед продтоваров»; «Техник - технолог пищевых продуктов»). Включены в экспериментальную площадку на Федеральном уровне по Златоустовскому торгово-экономическому техникуму по проблеме непрерывного образования «Разработка и внедрение модели интегрированного обучения, которая реализует образовательные прграммы различных уровней системы профессионального образования (НПО и СПО)». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10. Организация совместной деятельности ПР и учащихся в цикле: «училище – учебно-производственный комплекс – центр образовательных услуг по подготовке специалистов сферы обслуживания населения» и создание нормативной базы для функционирования этого комплекса. | 2.10.1.План мероприятий |  | По организации совместной деятельности педагогических работников и учащихся в цикле «Училище – учебно-производственный комплекс» проведена следующая работа: - создано кафе «Минутка», в котором, изготовленные силами учащихся по профессии «Повар» хлебобулочные и кондитерские изделия, реализуются учащимися по профессии «Продавец». В цикле «Училище – центр образовательных услуг по подготовке специалистов сферы обслуживания населения» проведена работа: - заключены договора и проводится работа по подготовке и переподготовке незанятого населения по специальностям ( повар, продавец, оператор ЭВ М); - получение второй профессии учащимися училища через Центр занятости; -подготовка и переподготовка работников школьного питания через отдел координации торговли и потребительского рынка при администрации г. Сатки и Саткинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11. Организация совместной работы ПР с родителями учащихся училища | 2.11.1.План работы с родителями |  | Выполнен в полном объёме |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12. Создание системы непрерывной самоаттестации | 2.12.1.Пакет документов |  | По самоаттестация преподавателей и мастеров производственного обучения были составлены методические рекомендации по проведению процедуры аттестации. При аттестации ПР на уровне училища каждый мастер п/о и преподаватель представляет творческий отчёт по своей аттестации. Пакет документов по самоаттестации требует доработки. |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие научно - методической деятельности | 3.1.Совершенствование отчетно-планирующей документации ПР | 3.1.1.Пакет документов |  | Созданы -рабочие и тематические планы на каждый предмет и на каждую профессию; - месячные оперативные планы работы; -методические рекомендации по взаимопосещению уроков |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Анализ структуры научно-методической работы на предмет реализации общеучилищной методической темы. | 3.2.1. Пакет документов |  | Научно-методическая работа ведётся через работу методических комиссий, через проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических советов, оперативных совещаний при зам. директора, методиста, директора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 3. Внедрение в учебный процесс новых учебных программ. | 3.3.1. Пакет документов |  | Все учебные планы и программы утверждены Челябинским институтом развития профессионального образования и Министерством образования и науки Челябинской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 1 | Развитие материально-технической базы училища 2 | 4.1. Модернизация учебно-производственной базы: - лаборатория поваров; - столовая; - спортивный зал; - кабинет информационных технологий; | 4.1.1. Обновление учебно-производственной базы | Запланировано (т.р.) Из бюджета 200 / Фактически 225 200/130 100/108 100/254 | Произведено обновление учебно-производственной базы, приобретено: -универсальная кухонная машина; - швейная машина; -взбивальная машина; -холодильник - комплект оборудования для изготовления кондитерских изделий (расстоечный, жарочный шкафы, электроплиты) - холодильный шкаф; -стиральная машина; -посудомоечная машина; -картофелечистка; - морозильные лари; -СВЧ «Candy» -тренажёры; -мячи, маты; -теннисные столы; -лыжи. -компьютеры |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 65 108 254 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Пополнение кабинетов, лабораторий, мастерских учебно-наглядными пособиями и учебным оборудованием | 4.2.1.Приобритение учебно-наглядных пособий | Запланировано (т.р.) Из бюджета 100/ Фактически 127 | Приобретены: -таблицы по химии, физике; - атласы; -классные доски; - мультимедийное устройство; - диапроекторы; - автоматизированное рабочее место преподавателя; - индикаторы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Приобретение аудио, видео аппаратуры. | 4.3.1. Приобретение аудио, видео аппаратуры. | Запланировано (т.р.) 80 из внебюджета/ Фактически 170 из внебюджета | Приобретена аудио, видео аппаратура, компьютерная техника: -телевизор LG; -телевизор GVS; - музыкальные центры; -видеоплеер; - видеокамера; -фотоаппарат; - три ноутбука. |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Пополнение фонда библиотеки учебно-методической, художественно литературой, периодической печатью. | 4.4.1.Пополнение фонда библиотеки учебно-методической, художественно литературой, периодической печатью | Запланировано (т.р.) Бюджет 20 Фактически 50 Внебюджет Запланировано 2 Фактически 2,25 | Приобретено в библиотеку: -произведена подписка на печать. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 113 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5. Приобретение программного обеспечения для работы в компьютерном классе, электронных учебников по предметам и профессиям. | 4.5.1. Приобретение программного обеспечения для работы в компьютерном классе, электронных учебников по предметам и профессиям. | Запланировано (т.р.) 5 Б / 2 В Фактически 127,6 Б / 18 В | Приобретено в компьютерный класс: - программное обеспечение; - сетевое обеспечение. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100Б 100В |  |  |  |  |  |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Совершенствование организацион- ной, экономической и финансовой деятельности училища | 5.1. Формирование единой бюджетной системы училища: - составления сметы доходов и расходов на календарный год - нормативная база хозрасчетной деятельности отделения | 5.1.1.Пакет документов |  | Запланировано (т.р.) 7450 Б / 350 В Фактически 7450Б/ 310В |  | Запланировано (т.р.) 8550 Б / 500 В Фактически 8550Б/ 514В |  | Запланировано (т.р.) 9721 Б / 576 В Фактически 9721Б/ 552В |  | Запланировано (т.р.) 11516 Б / 595 В Фактически 11490Б/ 587В | Запланировано (т.р.) 12969 Б / 1000 В Фактически 10857Б/ 520В |  | Б 100 В 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Создание сетевого информационного обеспечения системы управления | 5.2.1 Создание сетевого информационного обеспечения системы управления |  | Создано: - формы аналитической отчетности о финансовой деятельности - сетевая база данных экономической информации и текущих платежей - сетевая база данных документов оперативного управления |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Развития сферы образовательных услуг | 5.3.1 Развития сферы образовательных услуг |  | Разработаны правила приёма ускоренной формы обучения по курсовой подготовке. Заключены договора на: - получение второй профессии учащимися училища через Центр занятости; -подготовку и переподготовку работников школьного питания через отдел координации торговли и потребительского рынка при администрации г. Сатки и Саткинского района, с индивидульными предпринимателями |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Совершенствование хозяйственной деятельности училища | 6.1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий училища, учебно-производст-венных и бытовых помещений училища и общежития | 6.1.1. Проведение текущих и капитальных ремонтов | Запланировано (т.р.) 300 Б / 50 В Фактически 610 Б | Произведены следующие ремонты: -учебных лабораторий; -внешнего электроснабжения нижнего учебного корпуса и продуктового склада; -ремонт наружной теплотрассы; -окон спортивного зала; -внутреннего электроснабжения спортивного зала; -крыльца учебно-административного корпуса; - крыши гаража. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Проведение инвентаризации помещений и имущества училища. | 6.2.1 Проведение инвентаризации помещений и имущества училища. |  | Проведена инвентаризация помещений и имущества училища |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Проведение мероприятий по экономии расхода всех видов ресурсов. | 6.3.1 Проведение мероприятий по экономии расхода всех видов ресурсов. | Затрачено (т.р) 194,5 Б | Произведена установка узлов учёта тепловой энергии и узлов учёта потребления холодной воды, что привело к экономии бюджетных средств. Это видно из финансовых отчётов бухгалтерии. Приведём в сравнении цифры расхода за 2007 и 2008 гг. За 5 месяцев 2007г – 554 т.р., за этот же период 2008г – 390 т.р. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4. Развитие материально-технической базы, незапланированное программой развития 2003-2008гг. | 6.4.1. Развитие материально-технической базы | Затрачено (т.р) 500 Б | Приобретено: -легковой автомобиль ВАЗ 21114; -мебель в общежитие (20 плательных шкафов); -мягкий инвентарь (ковровые покрытия, холофайберовые одеяла) в общежитие; -два кассовых аппарата; - АРМ библиотекаря; |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Развитие системы социальной защиты всех участников образовательного процесса. | 7.1. Разработать пакет документов по фиксированным доплатам к заработной плате | 7.1.1 Пакет документов |  | Разработан пакет документов по фиксированным доплатам к заработной плате |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Практиковать благотворительные мероприятия в помощь ветеранам педагогического труда. | 7.2.1. Проведение благотворительных мероприятий |  | Проводятся «День пожилого человека», «День победы», «День 8 Марта», «День матери». Общие затраты – 12000 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3. Приобретение санаторно-курортных путевок | 7.3.1. Здоровьесберегающие мероприятия |  | Санаторно-курортное лечение прошли 4 человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4. Оказание материальной помощи педагогическим работникам по мере необходимости. | 7.4.1. Оказание материальной помощи |  | Материальная помощь оказывалась на сумму 6000 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5. Принятие коллективного договора трудового коллектива и администрации. | 7.5.1. Пакет документов |  | Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива, подписано соглашение между администрацией училища и советом трудового коллектива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6. Привлечь средства службы занятости для подготовки специалистов образования из числа безработных | 7.6.1. Заключение договоров |  | Ежегодно подписывается договор с Центром занятости города Сатки и Саткинского района на подготовку, переподготовку и повышение квалификации населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод: программа развития училища на 2003-2008 гг. выполнена в полном объёме.